**Ханты-Мансийский автономный округ – Югра**

**Нижневартовский район**

**УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 583**

**РЕШЕНИЕ**

21 июня 2023г. № 6

пгт. Новоаганск

**О календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов Главы городского поселения Новоаганск, депутатов Совета депутатов городского поселения Новоаганск пятого созыва в единый день голосования 10 сентября 2023 года**

Заслушав информацию председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 583 Боднара М.С. об основных параметрах календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов Главы городского поселения Новоаганск, депутатов Совета депутатов Совета депутатов городского поселения Новоаганск пятого созыва 10 сентября 2023 года, руководствуясь статьей 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 22.04.2022 года № 59 «О возложении на участковую избирательную комиссию избирательного участка № 583 полномочий по организации подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления, местного референдума муниципального образования городское поселение Новоаганск» участковая избирательная комиссия избирательного участка № 583,

**РЕШИЛА:**

1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов Главы городского поселения Новоаганск, депутатов Совета депутатов городского поселения Новоаганск пятого созыва 10 сентября 2023 года (приложение).

2. Разместить настоящее решение на сайте администрации городского поселения Новоаганск в разделе «Выборы».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель участковой  избирательной комиссии |  | М.С. Боднар |
|  |  |  |
| Секретарь участковой  избирательной комиссии |  | А.М. Хренова |

|  |
| --- |
| Приложение  к решению участковой избирательной  комиссии избирательного участка № 583  от 21.06.2023 года № 6 |

**Календарный план**

**мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов городского поселения Новоаганск пятого созыва**

**День голосования– 10 сентября 2023 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Содержание мероприятий** | **Срок исполнения** | | **Исполнители** |
| 1. | Решение о назначении выборов депутатов Совета депутатов городского поселения Новоаганск пятого созыва | Не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования | Не ранее 11 июня 2023 года и не позднее 21 июня 2023 г. | Представительный орган муниципального образования  Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 583, на которую возложены полномочия по организации подготовки и проведения выборов |
| 2. | Опубликование в СМИ решения о назначении выборов | Не позднее, чем через 5 дней со дня его принятия |  | Представительный орган муниципального образования  Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 583, на которую возложены полномочия по организации подготовки и проведения выборов |

**Избирательные участки**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования | Не позднее, чем за 40 дней до дня голосования | Не позднее  31 июля 2023 года | Глава муниципального района |
|  | Уточнение перечня избирательных участков и их границ в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 19 Федерального закона № 67-ФЗ | Вне периода избирательной кампании, кампании референдума, а в исключительных случаях не позднее, чем за 70 дней до дня голосования. | вне периода избирательной кампании, кампании референдума, а в исключительных случаях не позднее  1 июля 2023 года | Глава муниципального района по согласованию с соответствующей территориальной избирательной комиссией |

**Списки избирателей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку и передача первых экземпляров списков по акту участковым избирательным комиссиям | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее  30 августа 2023 года  (для территорий, на которых проводится досрочное голосование избирателей в труднодоступных и отдаленных местностях – с учетом сроков начала такого досрочного голосования) | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление списка избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования | С 30 августа 2023 года  (для территорий, на которых проводится досрочное голосование избирателей в труднодоступных и отдаленных местностях – с учетом сроков начала такого досрочного голосования) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее  9 сентября 2023 года | Участковые избирательные комиссии |

**Выдвижение кандидатов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Опубликование и направление в избирательную комиссию списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в муниципальных выборах в качестве избирательных объединений (по состоянию на день опубликования решения о назначении выборов) | Не позднее, чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | Управление Минюста России по  Ханты-Мансийскому автономному  округу – Югре |
|  | Выдвижение кандидатов на Главу  Выдвижение кандидатов в депутаты | Не ранее чем за 65 дней до дня голосования и заканчивается за 45 дней до дня голосования в 18 часов по местному времени последнего дня выдвижения кандидатов | с 6 июля 2023 года до 18:00 26 июля 2023 года | Граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, (при выдвижении на должность главы 21 года) обладающие пассивным избирательным правом; избирательные объединения |
|  | Обращение в соответствующие органы с представлением о проверке достоверности сведений о кандидатах | После поступления в комиссию соответствующих документов |  | Избирательная комиссия, осуществляющая регистрацию кандидатов |
|  | Заверение списка кандидатов по многомандатным  избирательным округам | В течение трех дней со дня приема документов |  | Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 583, на которую возложены полномочия по организации подготовки и проведения выборов |

# Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 6. | Сбор подписей в поддержку кандидата | Со дня, следующего за днем уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении кандидата |  | Граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет. |
|  | Утверждение образца заполнения подписного листа в соответствии с требованиями пункта 8.1. статьи 37 Федерального закона № 67-ФЗ | До начала выдвижения кандидатов, списков кандидатов | Не позднее  6 июля 2023 года | Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 583, на которую возложены полномочия по организации подготовки и проведения выборов |

**Регистрация кандидатов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 7. | Представление документов для регистрации кандидата | Не позднее, чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени | До 18:00  26 июля 2023 года | Кандидат |
| 1. 8. | Проверка документов, представленных для регистрации кандидата и принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного отказа в регистрации | В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов |  | Избирательная комиссия, осуществляющая регистрацию кандидатов |

**Информирование избирателей и предвыборная агитация**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 9. | Начало агитационного периода | для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения - со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться  для кандидата, выдвинутого избирательным объединением в составе списка кандидатов по многомандатным избирательным округам – со дня уведомления окружной избирательной комиссии о выдвижении кандидата |  | Кандидат |
| 1. 10. | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях | Начинается за 28 дней до дня голосования. Прекращается  в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования | с 12 августа 2023 года и до 00:00  9 сентября 2023 года | Зарегистрированный кандидат |
| 1. 11. | Прекращение агитационного периода | В ноль часов по местному времени первого дня голосования | прекращается в 00:00 9 сентября 2023 года | Зарегистрированный кандидат |
| 1. 12. | Начало распространения агитационных материалов | После предоставления экземпляров или их копий в соответствующую избирательную комиссию, сведений об изготовителе и заказчике этих материалов, и копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда. |  | Зарегистрированный кандидат |
| 1. 13. | Выделение на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных агитационных материалов | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее  10 августа 2023 года | Органы местного самоуправления по предложению Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 583, на которую возложены полномочия по организации подготовки и проведения выборов |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее, чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее  10 августа 2023 года | Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 583, на которую возложены полномочия по организации подготовки и проведения выборов  с участием представителей соответствующих организаций телерадиовещания |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее, чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее  10 августа 2023 года | Редакции периодических печатных изданий |

**Финансовое обеспечение выборов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 14. | Перечисление средств на подготовку и проведение выборов на счет избирательной комиссии | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении соответствующих выборов |  | Глава администрации муниципального образования |
| 1. 15. | Выдача кандидату разрешения на открытие специального избирательного счета | Сразу после поступления в соответствующую избирательную комиссию документов кандидата на выдвижение |  | Избирательная комиссия, осуществляющая регистрацию кандидатов |
| 1. 16. | Представление информации о поступлении и расходовании средств избирательного фонда соответствующего кандидата | Периодически по требованию соответствующей избирательной комиссии, кандидата, избирательного объединения |  | Кредитная организация – держатель специального избирательного счета |
| 1. 17. | Проверка достоверности сведений, указанных физическими и юридическими лицами – жертвователями в избирательные фонды, и сообщение о результатах проверки в соответствующие комиссии | По представлениям избирательной комиссии в пятидневный срок |  | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, уполномоченные органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц |
| 1. 18. | Представление в избирательную комиссию  итогового финансового отчета | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов |  | Кандидат |
| 1. 19. | Представление в представительный орган муниципального образования отчета о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов. | Не позднее чем через 3 месяца со дня официального опубликования общих  результатов выборов |  | Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 583, на которую возложены полномочия по организации подготовки и проведения выборов |
| **Проведение голосования, определение его итогов и результатов выборов** | | | | |
| 1. 21. | Оборудование стенда с информационными материалами, образцами заполненных избирательных бюллетеней | По мере поступления информационных материалов |  | Участковая избирательная комиссия |
| 1. 22. | Утверждение формы избирательного бюллетеня, числа бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней. | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее 20.08.2023г.  (для территорий, на которых проводится досрочное голосование избирателей в труднодоступных и отдаленных местностях – с учетом сроков начала такого досрочного голосования) | Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 583, на которую возложены полномочия по организации подготовки и проведения выборов |
|  | Утверждение текста избирательного бюллетеня. | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее 20.08.2023г.  (для территорий, на которых проводится досрочное голосование избирателей в труднодоступных и отдаленных местностях – с учетом сроков начала такого досрочного голосования) | Избирательная комиссия, осуществляющая регистрацию кандидатов |
| 1. 23. | Изготовление избирательных бюллетеней в типографии | По решению участковой избирательной комиссии избирательного участка № 583, на которую возложены полномочия по организации подготовки и проведения выборов |  | Полиграфическая организация по заказу Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 583, на которую возложены полномочия по организации подготовки и проведения выборов |
| 1. 24. | Передача типографией по акту изготовленных избирательных бюллетеней соответствующей избирательной комиссии, уничтожение отбракованных и лишних избирательных бюллетеней | По решению участковой избирательной комиссии избирательного участка № 583, на которую возложены полномочия по организации подготовки и проведения выборов |  | Полиграфическая организация |
| 1. 25. | Передача избирательных бюллетеней по акту в участковые избирательные комиссии | Не позднее, чем за 1 день до дня голосования (в том числе досрочного) | Не позднее 28.08.2023 г.  (для территорий, на которых проводится досрочное голосование избирателей в труднодоступных и отдаленных местностях – с учетом сроков начала такого досрочного голосования) | Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 583, на которую возложены полномочия по организации подготовки и проведения выборов |
|  | Проведение досрочного голосования в помещениях участковых комиссий | Не ранее чем за 10 дней до дня голосования | с 30.08.2023 г. по 09.09.2023 г. включительно | Участковые избирательные комиссии |
| 1. 28. | Проведение досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях | Не ранее чем за 20 дней до дня голосования | Не ранее 20.08.2023 г. | Участковые избирательные комиссии |
| 1. 29. | Проведение голосования в день голосования | с 8 до 20 часов по местному времени в дни голосования | с 8:00 до 20:00  10 сентября 2023 года | Участковые избирательные комиссии |
| 1. 30. | Подсчет голосов избирателей | Сразу после окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования |  | Участковая избирательная комиссия |
| 1. 31. | Подписание протокола об итогах голосования на избирательном участке | После проведения итогового заседания, на котором рассматриваются поступившие в комиссию жалобы (заявления) о нарушениях при голосовании и подсчете голосов избирателей |  | Участковая избирательная комиссия |
| 1. 32. | Выдача заверенных копий протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования всем, кто имеет на это право | После подписания протокола об итогах голосования |  | Участковая избирательная комиссия |
| 1. 33. | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования в соответствующую избирательную комиссию | Незамедлительно после подписания и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их получение |  | Участковая избирательная комиссия |
| 1. 34. | Обработка итогов голосования в избирательной комиссии на основании первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий | После поступления соответствующих документов участковых избирательных комиссий |  | Окружная избирательная комиссия  (избирательная комиссия, осуществляющая регистрацию кандидатов) |
| 1. 35. | Определение результатов выборов | После получения протоколов из нижестоящих комиссий, не позднее чем через пять дней со дня голосования | Не позднее 15 сентября 2023 года | Соответствующая окружная избирательная комиссия  (избирательная комиссия, осуществляющая регистрацию кандидатов) |
| 1. 36. | Определение общих результатов выборов в избирательной комиссии, на которую возложены полномочия по организации подготовки и проведения выборов на основании протоколов об итогах голосования | Не позднее, чем на десятый день со дня голосования | Не позднее 19 сентября 2023 года | Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 583, на которую возложены полномочия по организации подготовки и проведения выборов |
| 1. 37. | Направление в средства массовой информации общих данных о результатах выборов | В течение одних суток после определения результатов выборов |  | Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 583, на которую возложены полномочия по организации подготовки и проведения выборов |
|  | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов | но не позднее чем через один месяц со дня голосования | Не позднее 10 октября 2023 года | Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 583, на которую возложены полномочия по организации подготовки и проведения выборов |
|  | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов в объеме данных, которые содержатся в протоколе соответствующей избирательной комиссии, и данных, которые содержатся в протоколах об итогах голосования непосредственно нижестоящих избирательных комиссий и на основании которых определялись результаты выборов | в течение двух месяцев со дня голосования | Не позднее 10 ноября 2023 года | Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 583, на которую возложены полномочия по организации подготовки и проведения выборов |